## Hoja2
DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días)
# de épica | # de HU | Nombre corto HU | # Tarea | Nombre corto Tarea | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | Responsable(s)
11 | 17 | Operador visualiza estado de tráfico de un cruce
|  |  | 1 | Configuración raspberry | [31 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 1
|  |  | 2 | Configuración cámaras | [31 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 4
|  |  | 3 | Conexión entre las cámaras y la raspberry | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 4
|  |  | 4 | Visualizar vídeo remotamente | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 7
|  |  | 5 | Realizar prueba de conexión | [31 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 10
|  |  | 6 | Toma de vídeos | [31 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 1 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 10
6 | 7 | Administrador consulta estado de tráfico en un cruce
|  |  | 7 | Configurar visión de máquina | [31 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 13 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 19
|  |  | 8 | Configurar conteo vehicular | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 22 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 34
|  |  | 9 | Integrar conteo con imágenes obtenidas | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 37 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 40
|  |  | 10 | Presentar los datos obtenidos | [31 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 43 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 46
|  |  | 11 | Realizar pruebas | [31 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 49
4 | 18 | Operador ejecuta algoritmo de recomendación
|  |  | 12 | Diseñar el algoritmo | [31 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 52 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 58
|  |  | 13 | Desarrollar el algoritmo | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 61 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 79
|  |  | 14 | Implementar el algoritmo | [31 empty] | Julian Hurtado - Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 82 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 85
|  |  | 15 | Simular el cruce con la recomendación | [31 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 85 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 88
|  |  | 16 | Realizar pruebas | [31 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 88 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 90