## Hoja2
DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días)
# de épica | # de HU | Nombre corto HU | # Tarea | Nombre corto Tarea | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | Responsable(s)
11 | 17 | Operador visualiza estado de tráfico de un cruce
|  |  | 6 | Toma de vídeos | [10 empty] | Juan Romo, Julián Hurtado
8 | 11 | Operador visualiza los cruces en un mapa
|  |  | 17 | Integrar mapa en app web | [10 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 1 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 4
|  |  | 18 | Configuración cámaras | [10 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 4 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 7
|  |  | 19 | Conexión entre las cámaras y la raspberry | [10 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 10
8 | 12 | Operador consulta parámetros de medición del cruce
|  |  | 20 | Implementar lista de selección | [10 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 13 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 16
|  |  | 21 | Adjuntar cruces | [10 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 16
|  |  | 22 | Realizar pruebas | [10 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 16 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 19
8 | 13 | Modificar parámetros de medición
|  |  | 23 | Desarrollar formulario | [10 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 22
|  |  | 24 | Actualizar parámetros en DB | [10 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 22
|  |  | 25 | Configurar sistema de recomendación | [10 empty] | Juan Romo | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 25
|  |  | 26 | Realizar pruebas | [10 empty] | Julian Hurtado | bar: DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 25 to DURACIÓN DE DESARROLLO HU Y TAREAS (en días) 28